## CRONOGRAMA
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS- SUREG/MG
Estudo Preliminar – Cronograma- REFORMA COBERTURA IRECE
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	10 DIAS (%)		20 DIAS (%)		30 DIAS (%)		40 DIAS (%)
			PROGRAMADO	ACUMULADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	PREÇO COM BDI	1QUARTIL	SEG QUARTIL	TERCEIR	QURTO
1	Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 01	R$ 1.429,86	R$ 714,93	50,00%	R$ 714,93	100,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 1.429,86	R$ 714,93	R$ 714,93	R$ 0,00	R$ 0,00	Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 01
1.1	Jateamento de água/areia	R$ 13,86	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 13,86	R$ 6,93	R$ 6,93	R$ 0,00	R$ 0,00	Jateamento de água/areia
1.2	Aplicação de conversor de ferrugem	R$ 186,63	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 186,63	R$ 93,31	R$ 93,31	R$ 0,00	R$ 0,00	Aplicação de conversor de ferrugem
1.3	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente	R$ 1.036,09	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 1.036,09	R$ 518,05	R$ 518,05	R$ 0,00	R$ 0,00	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente
1.4	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)	R$ 193,28	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 193,28	R$ 96,64	R$ 96,64	R$ 0,00	R$ 0,00	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)
2	Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 02	R$ 1.734,20	R$ 867,10	50,00%	R$ 867,10	100,00%	R$ 0,25	100,01%	R$ 0,00	100,01%	R$ 1.734,20	R$ 867,10	R$ 867,10	R$ 0,25	R$ 0,00	Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 02
2.1	Jateamento de água/areia	R$ 17,32	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 17,32	R$ 8,66	R$ 8,66	R$ 0,00	R$ 0,00	Jateamento de água/areia
2.2	Aplicação de conversor de ferrugem	R$ 223,96	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 223,96	R$ 111,98	R$ 111,98	R$ 0,00	R$ 0,00	Aplicação de conversor de ferrugem
2.3	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente	R$ 1.041,95	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 1.041,95	R$ 520,97	R$ 520,97	R$ 0,00	R$ 0,00	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente
2.4	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)	R$ 450,98	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 450,98	R$ 225,49	R$ 225,49	R$ 0,25	R$ 0,00	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)
3	Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 03	R$ 1.804,05	R$ 902,03	50,00%	R$ 902,03	100,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 1.804,05	R$ 902,03	R$ 902,03	R$ 0,00	R$ 0,00	Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 03
3.1	Jateamento de água/areia	R$ 17,32	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 17,32	R$ 8,66	R$ 8,66	R$ 0,00	R$ 0,00	Jateamento de água/areia
3.2	Aplicação de conversor de ferrugem	R$ 223,96	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 223,96	R$ 111,98	R$ 111,98	R$ 0,00	R$ 0,00	Aplicação de conversor de ferrugem
3.3	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente	R$ 1.041,95	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 1.041,95	R$ 520,97	R$ 520,97	R$ 0,00	R$ 0,00	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente
3.4	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)	R$ 128,85	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 128,85	R$ 64,43	R$ 64,43	R$ 0,00	R$ 0,00	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)
3.5	Reposição de cantoneira de contraventamento	R$ 391,98	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 391,98	R$ 195,99	R$ 195,99	R$ 0,00	R$ 0,00	Reposição de cantoneira de contraventamento
4	Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 04	R$ 11.466,64	R$ 0,00	0,00%	R$ 5.733,32	50,00%	R$ 5.733,32	100,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 11.466,64	R$ 0,00	R$ 5.733,32	R$ 5.733,32	R$ 0,00	Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 04
4.1	Jateamento de água/areia	R$ 294,75	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 294,75	R$ 0,00	R$ 147,38	R$ 147,38	R$ 0,00	Jateamento de água/areia
4.2	Aplicação de conversor de ferrugem	R$ 410,58	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 410,58	R$ 0,00	R$ 205,29	R$ 205,29	R$ 0,00	Aplicação de conversor de ferrugem
4.3	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente	R$ 1.073,17	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 1.073,17	R$ 0,00	R$ 536,58	R$ 536,58	R$ 0,00	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente
4.4	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)	R$ 117,14	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 117,14	R$ 0,00	R$ 58,57	R$ 58,57	R$ 0,00	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)
4.5	Reposição de cantoneira de contraventamento	R$ 391,98	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 391,98	R$ 0,00	R$ 195,99	R$ 195,99	R$ 0,00	Reposição de cantoneira de contraventamento
4.6	Reposição de telha metálica (inclusive travamento)	R$ 8.621,18	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 8.621,18	R$ 0,00	R$ 4.310,59	R$ 4.310,59	R$ 0,00	Reposição de telha metálica (inclusive travamento)
4.7	Remoção manual de telha metálica	R$ 557,84	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 557,84	R$ 0,00	R$ 278,92	R$ 278,92	R$ 0,00	Remoção manual de telha metálica
5	Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 05	R$ 45.733,60	R$ 11.433,40	25,00%	R$ 11.433,40	50,00%	R$ 11.433,40	75,00%	R$ 11.433,40	100,00%	R$ 45.733,60	R$ 11.433,40	R$ 11.433,40	R$ 11.433,40	R$ 11.433,40	Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 05
5.1	Jateamento de água/areia	R$ 1.513,55	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%	R$ 1.513,55	R$ 378,39	R$ 378,39	R$ 378,39	R$ 378,39	Jateamento de água/areia
5.2	Aplicação de conversor de ferrugem	R$ 410,58	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%	R$ 410,58	R$ 102,65	R$ 102,65	R$ 102,65	R$ 102,65	Aplicação de conversor de ferrugem
5.3	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente	R$ 2.087,80	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%	R$ 2.087,80	R$ 521,95	R$ 521,95	R$ 521,95	R$ 521,95	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente
5.4	Reposição de telha metálica (inclusive travamento)	R$ 38.795,33	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%	R$ 38.795,33	R$ 9.698,83	R$ 9.698,83	R$ 9.698,83	R$ 9.698,83	Reposição de telha metálica (inclusive travamento)
5.5	Remoção manual de telha metálica	R$ 2.282,08	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%	R$ 2.282,08	R$ 570,52	R$ 570,52	R$ 570,52	R$ 570,52	Remoção manual de telha metálica
5.6	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)	R$ 644,26	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%	R$ 644,26	R$ 161,06	R$ 161,06	R$ 161,06	R$ 161,06	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)
6	Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 06	R$ 36.285,88	R$ 9.071,47	25,00%	R$ 9.071,47	50,00%	R$ 9.071,47	75,00%	R$ 9.071,47	100,00%	R$ 36.285,88	R$ 9.071,47	R$ 9.071,47	R$ 9.071,47	R$ 9.071,47	Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 06
6.1	Jateamento de água/areia	R$ 1.194,15	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%	R$ 1.194,15	R$ 298,54	R$ 298,54	R$ 298,54	R$ 298,54	Jateamento de água/areia
6.2	Aplicação de conversor de ferrugem	R$ 410,58	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%	R$ 410,58	R$ 102,65	R$ 102,65	R$ 102,65	R$ 102,65	Aplicação de conversor de ferrugem
6.3	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente	R$ 2.087,80	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%	R$ 2.087,80	R$ 521,95	R$ 521,95	R$ 521,95	R$ 521,95	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente
6.4	Reposição de telha metálica (inclusive travamento)	R$ 30.174,14	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%	R$ 30.174,14	R$ 7.543,54	R$ 7.543,54	R$ 7.543,54	R$ 7.543,54	Reposição de telha metálica (inclusive travamento)
6.5	Remoção manual de telha metálica	R$ 1.774,95	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%	R$ 1.774,95	R$ 443,74	R$ 443,74	R$ 443,74	R$ 443,74	Remoção manual de telha metálica
6.6	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)	R$ 644,26	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%	R$ 644,26	R$ 161,06	R$ 161,06	R$ 161,06	R$ 161,06	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)
	TOTAL	R$ 98.454,23	R$ 22.988,92	23,35%	R$ 28.722,25	29,17%	R$ 26.238,44	26,65%	R$ 20.504,87	20,83%	R$ 80.713,42					0
					R$ 98.454,23					0

					REVER VALORES FINAIS!!!	R$ 98.454,48
					OK	100,00%

## ORÇAMENTO_2
Reparos emergenciais nas coberturas de Irecê – BA

		ORÇAMENTO ESTIMATIVO – PROPOSTA REPARO COBERTURA	CONAB		SICRO 2		COTAÇÕES:
			Total	R$ 80.713,42	DATA BASE SINAPI:	07/2019	DATA:	06/2019
			Total Com BDI	R$ 98.454,23	BDI NORMAL:	21,98%	BDI DIF.:

					Com BDI ( R$ )
ITEM	CÓD. REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	Qtd	CUSTO UNITÁRIO ( R$ )	TOTAL ( R$ )	BDI	PREÇO TOTAL
1		Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 01				R$ 1.172,21	21,98%	R$ 1.429,86
1.1	73806	Jateamento de água/areia	m²	8,00	1,42	11,36	21,98%	R$ 13,86
1.2	cotação	Aplicação de conversor de ferrugem	l	5,00	30,60	153,00	21,98%	R$ 186,63
1.3	Composição 1	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente	m²	5,84	145,42	849,40	21,98%	R$ 1.036,09
1.4	94449	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)	m²	3,63	43,65	158,45	21,98%	R$ 193,28
2		Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 02				R$ 1.421,71	21,98%	R$ 1.734,20
2.1	73806	Jateamento de água/areia	m²	10,00	1,42	14,20	21,98%	R$ 17,32
2.2	cotação	Aplicação de conversor de ferrugem	l	6,00	30,60	183,60	21,98%	R$ 223,96
2.3	Composição 1	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente	m²	5,87	145,42	854,20	21,98%	R$ 1.041,95
2.4	94449	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)	m²	8,47	43,65	369,72	21,98%	R$ 450,98
3		Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 03				R$ 1.478,97	21,98%	R$ 1.804,05
3.1	73806	Jateamento de água/areia	m²	10,00	1,42	14,20	21,98%	R$ 17,32
3.2	cotação	Aplicação de conversor de ferrugem	l	6,00	30,60	183,60	21,98%	R$ 223,96
3.3	Composição 1	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente	m²	5,87	145,42	854,20	21,98%	R$ 1.041,95
3.4	94449	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)	m²	2,42	43,65	105,63	21,98%	R$ 128,85
3.5	Composição 2	Reposição de cantoneira de contraventamento	m	27,72	11,59	321,34	21,98%	R$ 391,98
4		Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 04				R$ 9.400,43	21,98%	R$ 11.466,64
4.1	73806	Jateamento de água/areia	m²	170,17	1,42	241,64	21,98%	R$ 294,75
4.2	cotação	Aplicação de conversor de ferrugem	l	11,00	30,60	336,60	21,98%	R$ 410,58
4.3	Composição 1	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente	m²	6,05	145,42	879,79	21,98%	R$ 1.073,17
4.4	94449	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)	m²	2,20	43,65	96,03	21,98%	R$ 117,14
4.5	Composição 2	Reposição de cantoneira de contraventamento	m	27,72	11,59	321,34	21,98%	R$ 391,98
4.6	94213	Reposição de telha metálica (inclusive travamento)	m²	167,64	42,16	7.067,70	21,98%	R$ 8.621,18
4.7	97647	Remoção manual de telha metálica	m²	184,40	2,48	457,32	21,98%	R$ 557,84
5		Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 05				R$ 37.492,70	21,98%	R$ 45.733,60
5.1	73806	Jateamento de água/areia	m²	873,82	1,42	1.240,82	21,98%	R$ 1.513,55
5.2	cotação	Aplicação de conversor de ferrugem	l	11,00	30,60	336,60	21,98%	R$ 410,58
5.3	Composição 1	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente	m²	11,77	145,42	1.711,59	21,98%	R$ 2.087,80
5.4	94213	Reposição de telha metálica (inclusive travamento)	m²	754,38	42,16	31.804,66	21,98%	R$ 38.795,33
5.5	97647	Remoção manual de telha metálica	m²	754,38	2,48	1.870,86	21,98%	R$ 2.282,08
5.6	94449	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)	m²	12,10	43,65	528,17	21,98%	R$ 644,26
6		Reparos de cobertura e calafetagem: Galpão 06				R$ 29.747,40	21,98%	R$ 36.285,88
6.1	73806	Jateamento de água/areia	m²	689,41	1,42	978,97	21,98%	R$ 1.194,15
6.2	cotação	Aplicação de conversor de ferrugem	l	11,00	30,60	336,60	21,98%	R$ 410,58
6.3	Composição 1	Fita adesiva (furos) e ganchos, com substituição de arruelas de borracha existente	m²	11,77	145,42	1.711,59	21,98%	R$ 2.087,80
6.4	94213	Reposição de telha metálica (inclusive travamento)	m²	586,74	42,16	24.736,96	21,98%	R$ 30.174,14
6.5	97647	Remoção manual de telha metálica	m²	586,74	2,48	1.455,12	21,98%	R$ 1.774,95
6.6	94449	Reposição de telha claraboia (fibra de vidro)	m²	12,10	43,65	528,17	21,98%	R$ 644,26
					VALOR TOTAL SEM BDI		R$ 80.713,42
					VALOR TOTAL COM BDI		R$ 98.454,23

	73753→SINAPI03/18	Composição 1	Unidade	Coeficiente	Custo	Total
	39701	Fita adesiva asfáltica aluminizada	Un	1,00	62,41	62,4100
	88270	Impermeabilizador	h	1	21,94	21,9400
	88316	servente com encargo complementares	h	4,18	14,61	61,0698
					Total	145,41980

	73753→SINAPI03/18	Manta de alumínio	Unidade	Coeficiente	Custo	Total
	11621	manta asfáltica aluminizada	m²	1,10	33,65	37,0150
	626	manta liquida asfáltica	kg	0,1108	14,57	1,6144
	88270	Impermeabilizador	h	1	21,94	21,9400
	88316	servente com encargo complementares	h	1,18	14,61	17,2398
					Total	77,80916
		obs: Como no sinapi 06/18 não possuia o serviço, utilizou-se o serviço e proporções do sinapi 03/18, no entanto com o preço dos elementos conforme sinapi 06/18
					#REF!
					#REF!	#REF!	#REF!
					#REF!	#REF!

					98.454,23

	92608	Composição 2	Unidade	Coeficiente	Custo	Total
	88278	montador de estrutura metálica	h	0,05	28,35	1,5127
	88316	servente com encargo complementares	h	0,01	14,61	0,179816
	4777	Cantoneira aço	kg	2,20	4,50	9,900000
					Total	11,59253