## Anexo IV - Planilha Orçamentária
ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

Orçamento Estimativo - REFORMA DOS TELHADO DA SUREG-PR (RESIDÊNCIA N°1116)					***OCULTAR COLUNAS					OBSERVAÇÕES
				Data do orçamento:		10/01/22		Data Base SINAPI:	DEZ-2021
					Cotações:	JAN-2022
				DEMANDA CONTRATADA
				Total (sem BDI):		R$ 118.106,87		Prazo:	75 dias
				Total geral (com BDI):		R$ 152.489,07
					BDI:	29,11%
					Encargos Sociais (H):	85,67%

Objeto: Telhamento com telha cerâmica de encaixe tipo francesa da residência n° 1116 da SUREG-PR
Local: Rua Mauá, nº 1116 – Alto da Glória - Curitiba-PR
Área (m²): 675,00

OBSERVAÇÕES:
A	Os preços unitários adotados estão de acordo com as Tabela de Composições de preços unitários e de insumos do SINAPI, referência mês JANEIRO/2020. Quando não há composição de custos de referência no SINAPI, utilizamos os padrões de Composições de Custos do ORSE/SE - referência mês Novembro/2021 e FDE- referência mês Outubro/2021
B	Os códigos referentes aos sistemas de preços seguem na terceira coluna
C	Alguns itens fazem referência as composições (Anexo V), com os preços dos insumos da tabela SINAPI. Essas foram as formas utilizadas para se compor os preços dos itens, pois não foi encontrado o item nos sistemas de preços citados na observação A.
D	Cálculo do BDI encontra-se no Anexo VII.
E	As especificações contidas neste orçamento detalhado são complementadas pelas informações constantes no Projeto Básico relativo à essa obra.

Nº	DESONERADO		ITEM	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R$)		CUSTO TOTAL S/ BDI(R$)		TOTAL (C/ BDI DIFERENCIADO)			TOTAL
	REFERÊNCIA	CÓDIGO					SINAPI (DEZ-2021)		SINAPI (JAN-2020)	DIFERENÇA
					MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIP.	MATERIAL	M.O					% TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R$ 2.807,26	R$ 7.918,12					6,70%	R$ 10.725,38		R$ 8.711,69	R$ 2.013,69
1.1	SINAPI/COMP.	74209/1	Placa de Obra - PADRÃO GOVERNO FEDERAL VIGENTE (2,40m x 1,20m)	m²	2,88	R$ 388,16	R$ 50,24	R$ 1.117,89	R$ 144,70					0,12%
1.2	COMP. 1	-	Mobilização	un	1,00	R$ 0,00	R$ 316,48	R$ 0,00	R$ 316,48					0,27%
1.3	COTAÇÃO 1	-	Licenciamento e taxas (Alvará de Reforma Simplificada/ Registro de Imóvel Original)	un	1,00	R$ 162,66	R$ 0,00	R$ 162,66	R$ 0,00					0,00%
1.4	SINAPI/INSUMO	20193	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação	M² x mês	90,00	R$ 4,99	R$ 0,00	R$ 449,10	R$ 0,00					0,00%
1.5	SINAPI/COMP.	97063	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza)	m²	90,00	R$ 2,62	R$ 7,38	R$ 235,80	R$ 664,20					0,56%
1.6	SINAPI/INSUMO	90776	Encarregado geral de obras com encargos complementares (3 horas/dia) – (Formação Técnico de segurança)	H	165,00	R$ 0,00	R$ 32,45	R$ 0,00	R$ 5.354,25					4,53%
1.8	SINAPI/COMP.	97066	Cobertura para proteção de pedestres sobre estrutura de andaime, inclusive montagem e desmontagem.	m²	8,60	R$ 20,24	R$ 66,92	R$ 174,06	R$ 575,51					0,49%
1.9	SINAPI/COMP.	98458	Tapume com compensado de madeira.	m²	6,00	R$ 14,97	R$ 143,83	R$ 89,82	R$ 862,98					0,73%
1.10	ORSE/INSUMO	629	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar ( Forrar o piso de taco para proteção na demolição de forro estuque, inclusive vão da escada)	m²	14,00	R$ 41,28	R$ 0,00	R$ 577,92	R$ 0,00					0,00%
2.0	REMOÇÕES E RETIRADAS					R$ 12.099,17	R$ 12.189,79					10,32%	R$ 24.288,97		R$ 19.807,86	R$ 4.481,11
2.1	SINAPI/COMP.	97647	Remoção de telhas cerâmicas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	675,25	R$ 0,92	R$ 2,17	R$ 621,23	R$ 1.465,29					1,24%
2.2	COMP. 2	-	Retirada de calhas em chapa de aço galvanizado (com reaproveitamento)	m	118,00	R$ 0,00	R$ 11,86	R$ 0,00	R$ 1.399,48					1,18%
2.3	COMP. 3	-	Retirada de calhas em chapa de aço galvanizado (sem reaproveitamento)	m	63,00	R$ 0,00	R$ 9,89	R$ 0,00	R$ 623,07					0,53%
2.4	ORSE/COMP.	12202	Retirada de Rufo (sem reaproveitamento)	m	66,00	R$ 0,00	R$ 3,18	R$ 0,00	R$ 209,88					0,18%
2.5	COMP. 4	-	Retirada de cumeeira cerâmica	m	112,00	R$ 3,00	R$ 5,93	R$ 336,00	R$ 664,16					0,56%
2.6	ORSE/COMP.	00012	Demolição dos forros de madeira dos beirais, inclusive as tabeiras (sem reaproveitamento)	m²	23,00	R$ 0,00	R$ 5,71	R$ 0,00	R$ 131,40					0,11%
2.7	FDE /COMP.	10.50.001	Demolição de forro em estuque	m²	42,00	R$ 0,00	R$ 3,25	R$ 0,00	R$ 136,50					0,12%
2.8	SINAPI/COMP.	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	7,25	R$ 0,00	R$ 1,59	R$ 0,00	R$ 11,53
2.9	SINAPI/COMP.	97650	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. (Considerando remoção de 40% do madeiramento)	m²	270,10	R$ 2,00	R$ 4,63	R$ 540,19	R$ 1.250,54					1,06%
2.10	SINAPI/COMP.	100390	Retirada e recolocação de ripa em telhados de mais de 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical. (considerando reaproveitamento de 60% )	m²	405,14	R$ 15,42	R$ 9,70	R$ 6.247,32	R$ 3.929,90					3,33%
2.11	SINAPI/COMP.	100283	Transporte horizontal com carrinho plataforma, de telha de concreto ou cerâmica	M2XKM	20,25	R$ 0,00	R$ 23,31	R$ 0,00	R$ 472,03					0,40%
2.12	SINAPI/COMP.	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	75,00	R$ 0,00	R$ 25,28	R$ 0,00	R$ 1.896,02					1,61%	incc
2.13	COTAÇÃO 1	-	Locação de Caçamba estacionária de resíduos classe A e B, cap. mínima 5m³	ud	15,00	R$ 290,30	R$ 0,00	R$ 4.354,43	R$ 0,00					0,00%
3.0	COBERTURAS					R$ 43.750,44	R$ 12.256,63					10,38%	R$ 56.007,07		R$ 45.399,65	R$ 10.607,42
3.1	SINAPI/COMP.	92540	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical (Considerando substituição de 40% do madeiramento)	m²	270,10	R$ 81,20	R$ 20,93	R$ 21.931,80	R$ 5.653,11					4,79%
3.2	SINAPI/COMP.	94441	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	675,24	R$ 29,36	R$ 7,95	R$ 19.825,05	R$ 5.368,16					4,55%
3.3	SINAPI/COMP.	94219	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical.	m	112,00	R$ 17,80	R$ 11,03	R$ 1.993,60	R$ 1.235,36					1,05%
4.0	FORROS					R$ 7.394,14	R$ 2.903,55					2,46%	R$ 10.297,70		R$ 6.585,58	R$ 3.712,12
4.1	SINAPI/COMP.	96485	Forro em réguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação.	m²	30,20	R$ 65,93	R$ 9,94	R$ 1.991,09	R$ 300,19					0,25%
4.2	SINAPI/COMP.	84093	Tabeira de madeira lei, 1ª qualidade, 2,5x30,0cm para beiral de telhado	m	37,50	R$ 29,18	R$ 7,78	R$ 1.094,25	R$ 291,75					0,25%
4.3	SINAPI/COMP.	102234	Pintura imunizante para madeira, duas demãos	m²	11,25	R$ 11,66	R$ 8,46	R$ 131,18	R$ 95,18					0,08%
4.4	SINAPI/COMP.	102219	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos (vistas dos beirais) – EM TODOS OS BEIRAIS COM CALHA	m²	56,55	R$ 7,59	R$ 7,11	R$ 429,21	R$ 402,07					0,34%
4.5	SINAPI/COMP.	96110	Forro em drywall, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	m²	49,25	R$ 52,40	R$ 14,06	R$ 2.580,70	R$ 692,46					0,59%
4.6	SINAPI/COMP.	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	49,25	R$ 1,89	R$ 1,20	R$ 93,08	R$ 59,10					0,05%
4.7	SINAPI/COMP.	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.	m²	49,25	R$ 12,06	R$ 15,84	R$ 593,96	R$ 780,12					0,66%
4.8	SINAPI/COMP.	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	49,25	R$ 9,76	R$ 5,74	R$ 480,68	R$ 282,70					0,24%
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DOS FORROS A SEREM SUBSTITUÍDOS)					R$ 76,90	R$ 219,46
5.1	SINAPI/COMP.	88264	Eletricista com encargos complementares	h	8,00	R$ 0,00	R$ 25,67	R$ 0,00	R$ 205,36
5.2	SINAPI/INSUMO	1022	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 2,5 mm2	m	20,00	R$ 3,24	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 0,00
5.3	SINAPI/INSUMO	21127	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	ud	2,00	R$ 6,05	R$ 7,05	R$ 12,10	R$ 14,10
6.0	CALHAS					R$ 12.182,51	R$ 2.351,82					1,99%	R$ 14.534,33		R$ 8.144,33	R$ 6.390,00
6.1	SINAPI/COMP.	94228	Fornecimento e instalação de calha para água furtada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 50 cm., incluso transporte vertical.	m	41,00	R$ 95,75	R$ 10,20	R$ 3.925,75	R$ 418,20					0,35%
6.2	SINAPI/COMP.	94227	Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical.	m	22,00	R$ 71,32	R$ 7,50	R$ 1.569,04	R$ 165,00					0,14%
6.3	SINAPI/COMP.	94231	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. (Fornecimento e instalação)	m	54,00	R$ 56,61	R$ 5,18	R$ 3.056,94	R$ 279,72					0,24%
6.4	SINAPI/COMP.	94229	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 100 cm, incluso transporte vertical. (Fornecimento e instalação)	m	12,00	R$ 187,22	R$ 18,17	R$ 2.246,64	R$ 218,04					0,18%
6.5	COMP. 5	-	Instalação de calhas em chapa de aço galvanizado, num 24, corte 33 cm (somente instalação com reaproveitamento).	m	118,00	R$ 11,73	R$ 10,77	R$ 1.384,14	R$ 1.270,86					1,08%
7.0	PINTURA RECEPÇÃO					R$ 696,02	R$ 513,75					0,43%	R$ 1.209,77		R$ 1.036,33	R$ 173,44
7.1	SINAPI/COMP.	88494	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão.	m²	11,28	R$ 8,60	R$ 11,89	R$ 97,01	R$ 134,12					0,11%					R$ 94,43	R$ 94,43	R$ 94,43	R$ 94,43	R$ 377,72
7.2	SINAPI/COMP.	88495	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	m²	27,80	R$ 5,86	R$ 5,53	R$ 162,91	R$ 153,73					0,13%
7.3	SINAPI/COMP.	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	11,28	R$ 1,89	R$ 1,20	R$ 21,32	R$ 13,54					0,01%
7.4	SINAPI/COMP.	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	27,80	R$ 1,77	R$ 0,91	R$ 49,21	R$ 25,30					0,02%
7.5	SINAPI/COMP.	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	11,28	R$ 9,76	R$ 5,74	R$ 110,09	R$ 64,75					0,05%
7.6	SINAPI/COMP.	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	27,80	R$ 9,19	R$ 4,40	R$ 255,48	R$ 122,32					0,10%
8.0	ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES DE ESGOTO (SANITÁRIOS GEDES)					R$ 230,96	R$ 139,29					0,12%	R$ 370,25
8.1	COMP. 6	-	ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIOS GEDES, INCLUINDO TODO O MATERIAL E FERRAMENTAL NECESSÁRIO	ud	1,00	R$ 230,96	R$ 139,29	R$ 230,96	R$ 139,29					0,12%
9.0	LIMPEZA DA OBRA					R$ 120,00	R$ 257,05	4.0	LIMPEZA DA OBRA					0,22%	R$ 377,05		R$ 331,20	R$ 45,85	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
9.1	SINAPI	99811	Limpeza de contrapiso com vassoura a seco	m²	60,00	R$ 1,05	R$ 2,21	R$ 63,00	R$ 132,60					0,11%	R$ 377,05	0,32%		R$ 377,72	R$ 94,43
9.2	SINAPI	99803	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido.	m²	95,00	R$ 0,60	R$ 1,31	R$ 57,00	R$ 124,45					0,11%
SUB-TOTAL (S/ BDI):					R$ 79.357,40	R$ 38.749,47	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	R$ 118.106,87					R$ 118.106,87
BDI:					29,11%	R$ 23.101,81	R$ 11.280,39					MAT =	67,19%
SUB-TOTAL (c/ BDI):					R$ 102.459,21	R$ 50.029,86					R$ 118.106,87				MO =	32,81%
TOTAL GERAL					R$ 152.489,07		#N/DISP
__________________________________
Priscila dos Santos Bodziak
CONAB/SUREG-PR/ MAT. 109527
Setor de Desenvolvimento Empresarial
ENGENHEIRA CIVIL – CREA-PR: 120198/D					R$ 34.382,20

## Curva_ABC
Nº	DESONERADO		ITEM	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
	REFERÊNCIA	CÓDIGO
	SINAPI	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP
	SINAPI	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP		#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP
3.1	SINAPI	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502		Erro:502	#N/DISP	#N/DISP
	SINAPI	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502		Erro:502	#N/DISP	#N/DISP
1.2	SINAPI	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502		Erro:502	#N/DISP	#N/DISP
	SINAPI	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502		Erro:502	#N/DISP	#N/DISP
2.1	SINAPI	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502		Erro:502	#N/DISP	#N/DISP
5.2	SINAPI	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502		Erro:502	#N/DISP	#N/DISP
	SINAPI	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502		Erro:502	#N/DISP	#N/DISP
2.3	SINAPI	Erro:502	Erro:502	Erro:502	Erro:502		Erro:502	#N/DISP	#N/DISP
							#N/DISP
							#N/DISP

## Memória
				#N/DISP
#N/DISP					#N/DISP

1.0
1.1		31,01	0,35	0,5	31,78
		20,42	0,7		0,84
1.2		29,76	0,58	0,7	36,14
1.3		25,41	0,35	0,7	18,24
1.4		59,42	0,7		41,59
1.5		46,3	0,3	0,5	23,48
1.6		33,81	0,3	0,5	17,24
1.7		20,16	0,7		14,11
1.8		8,54	3,9	0,35	40,65
		3,61	3,1	0,35	15,89
		86,44	0,7	0,35	90,76
		56,48	1,8	0,35	95,90
TOTAL					426,63
2.0
2.1		10,21	31,01		316,61
		42,87	3,4	4,01	143,52
2.3		7,74	24,4		188,86
		8,5	4,00		34,00
2.5		6,68	11,63		77,69
		9,04	22,18		200,51
2.7		9,04	4,12		37,24
		8,00	8,11		64,88
TOTAL					1063,31
3.0
3.1					34,10
3.2					2,88
3.3					3,98
3.4					8,33
3.5		4	4,18		16,72
		10,74	24,45		262,59
TOTAL					328,60
4.0
4.1					348,10
		25,9	2,86		74,074
				-11,445
		16,37	2,86		46,8182
				-8,7898
		3,6	3,09		11,124
		70,38	2,86		201,2868
				35,0288
4.2					741,7697
		21,6	2,7		58,32
				-11,6436
		17,22	2,7		46,494
				-4,41
		70,94	2,7		191,538
				-54,3121
		1,68	2,7		40,824
		5,84	2,7		141,912
		10,74	31,01		333,0474
				2540,7276
		13,25	3		39,75
				-2,895
		29,14	3		87,42
				-4,82
		36,88	3		110,64
				-5,808
				63,94
		29,98	3		89,94
				-4,8
				40,09
		31,98	3		95,94
				-4,8
				42,93
		18,98	3,15		59,787
				-2,78
				21,42
		18,18	3,15		57,267
				-15,8
				19,1
		26,8	3		80,4
				-12,19
				37,28
		47,87	3,15		150,79
				-2,88
				80,67
		16,78	3,6		60,41
				-2,26
				17,52
		15,66	3,6		56,38
				-1,68
				15,1
		8,56	3		25,68
				-1,47
				4,57
		44,22	3,6		159,19
				-66,555
				64,98
		67,01	3,6		241,24
				-84,315
				67,01
		27,78	4,39		121,95
				-56,8961
				26,98
		17,56	3,6		63,22
				-27,804
				15,7
		20,29	2,5		50,73
				-3,69
				24,27
				6,23
				6,19
		40	3,45		138,00
				-11,64
				35,16
		30,08	3,45		103,78
				-1,68
				52,78
		16,7	3,45		57,62
				-5,157
				12,43
		24,34	3,45		83,97
				-3,36
				36,9
		22,56	3,45		77,83
				-3,57
				31,8
		47,3	3		141,90
				-9,29
TOTAL					3630,59
5.0
				309,57
		31,91	12		382,92
				-73,3474
5.2					242,12
				187,95
		33,13	6,24		206,73
				-18,78
				54,17
		11,61	5,96		69,20
				-15,03
				211,99
		31,91	7,1		226,56
		3,75	4,27		16,01
				-30,58
				90,88
		11,61	7,1		82,43
		3,75	4,27		16,01
				-7,57
TOTAL					854,56

## Anexo V - Composições de Custos
ANEXO V – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Data Base:					JAN-2022
Objeto: Telhamento com telha cerâmica de encaixe tipo francesa da residência n° 1116 da SUREG-PR
Local: Rua Mauá, nº 1116 – Alto da Glória - Curitiba-PR
Área (m²): 675,00

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
COMP. 1	MOBILIZAÇÃO		COMP. PRÓPRIA	UNIDADE:		UN
CÓDIGO	INSUMO	UNID.	COEF.	UNIT.		TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	19,78		316,48
COMPOSIÇÃO (COEFICIENTE) DE REFERÊNCIA: SINAPI – 88316 -DEZ/2019			TOTAL SERV:			316,48
				TOTAL :		316,48

COMP. 2	RETIRADA DE CALHAS E CONDUTORES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (COM REAPROVEITAMENTO)		COMP. PRÓPRIA	UNIDADE:		M
CÓDIGO	INSUMO	UNID.	COEF.	UNIT.		TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	19,78		11,86
COMPOSIÇÃO (COEFICIENTE) DE REFERÊNCIA: ORSE – 00043 -DEZ/2019			TOTAL SERV/EQUIP:			11,86
				TOTAL :		11,86

COMP. 3	RETIRADA DE CALHAS E CONDUTORES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO)		COMP. PRÓPRIA	UNIDADE:		M
CÓDIGO	INSUMO	UNID.	COEF.	UNIT.		TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,78		9,89
COMPOSIÇÃO (COEFICIENTE) DE REFERÊNCIA: ORSE – 00043 -DEZ/2019			TOTAL SERV/EQUIP:			9,89
				TOTAL :		9,89

COMP. 4	RETIRADA DE CUMEEIRA CERÂMICA (SEM REAPROVEITAMENTO)		COMP. PRÓPRIA	UNIDADE:		M
CÓDIGO	INSUMO	UNID.	COEF.	UNIT.		TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	19,78		5,93

COMPOSIÇÃO (COEFICIENTE) DE REFERÊNCIA: SINAPI – 72232 -DEZ/2015			TOTAL SERV/EQUIP:			5,93
				TOTAL :		5,93

COMP. 5	INSTALAÇÃO DE CALHAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NUM 24, CORTE 33 CM (SOMENTE INSTALAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO).		COMP. PRÓPRIA	UNIDADE:		M
CÓDIGO	INSUMO	UNID.	COEF.	UNIT.		TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,282	19,78		5,57
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,188	23,71		4,45
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.	CHP	0,0132	24,51		0,32
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO	CHI	0,0183	23,56		0,43
			TOTAL SERV/EQUIP:			10,77
MATERIAL
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,053	29,54		1,56
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,008	19,62		0,15
5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016	78,25		0,12
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,059	167,89		9,90

COMPOSIÇÃO (COEFICIENTE) DE REFERÊNCIA: SINAPI – 94227 -JAN/2020			TOTAL MATERIAL:			11,73
				TOTAL :		22,50

COMP. 6	ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIOS GEDES, INCLUINDO TODO O MATERIAL E FERRAMENTAL NECESSÁRIO		COMP. PRÓPRIA	UNIDADE:		UD
CÓDIGO	INSUMO	UNID.	COEF.	UNIT.		TOTAL
MÃO-DE-OBRA
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	19,33		77,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	24,79		61,97
			TOTAL SERV/EQUIP:			139,29

MATERIAL
1970	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UD	2	50,96		101,92
1932	CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UD	2	10,76		21,52
1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UD	2	4,73		9,46
5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UD	2	12,99		25,98
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4	18,02		72,08
9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4	11,06		44,24
			TOTAL MATERIAL:			230,96
				TOTAL :		370,25

PRISCILA DOS SANTOS BODZIAK
Setor de Desenvolvimento Empresarial
ENGENHEIRA CIVIL – CREA-PR: 120198/D

## ANEXO VI -  ORÇAMENTO RESUMO
ANEXO VI - ORÇAMENTO RESUMO

					***OCULTAR COLUNAS					OBSERVAÇÕES
Objeto: Telhamento com telha cerâmica de encaixe tipo francesa da residência n° 1116 da SUREG-PR
Local: Rua Mauá, nº 1116 – Alto da Glória - Curitiba-PR
Área (m²): 675,00

ITEM	SERVIÇO	TOTAL ITEM	%	BDI	VALOR TOTAL
				29,11%
#REF!	#REF!	R$ 10.725,38	9,08%	R$ 3.122,27	R$ 13.847,65
#REF!	#REF!	R$ 24.288,97	20,57%	R$ 7.070,78	R$ 31.359,75
#REF!	#REF!	R$ 56.007,07	47,42%	R$ 16.304,27	R$ 72.311,34
#REF!	#REF!	R$ 10.297,70	8,72%	R$ 2.997,77	R$ 13.295,47
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DOS FORROS A SEREM SUBSTITUÍDOS)	R$ 296,36	0,25%	R$ 86,27	R$ 382,63
6.0	CALHAS	R$ 14.534,33	12,31%	R$ 4.231,10	R$ 18.765,43
7.0	PINTURA RECEPÇÃO	R$ 1.209,77	1,02%	R$ 352,18	R$ 1.561,95
8.0	ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES DE ESGOTO (SANITÁRIOS GEDES)	R$ 370,25	0,31%	R$ 107,78	R$ 478,03
9.0	LIMPEZA DA OBRA	R$ 377,05	0,32%	R$ 109,76	R$ 486,81

	SUB-TOTAL	R$ 118.106,87	100%	R$ 34.382,20	R$ 152.489,07
29,11%	BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. ....................:	R$ 34.382,20
	VALOR TOTAL DA OBRA...............................................................:	R$ 152.489,07

____________________________________________
Priscila dos Santos Bodziak
CONAB/SUREG-PR/ MAT. 109527
Setor de Desenvolvimento Empresarial
ENGENHEIRA CIVIL – CREA-PR: 120198/D

## ANEXO  VII – TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
ANEXO VII – TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

#REF!

COMPOSIÇÃO DE BDI - DESONERADO
Data Base:	#REF!

#REF!			Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN			Conforme legislação específica
#REF!					Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.
			Administração Central ( AC )			3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67
DESCRIÇÃO	BDI		Seguro (S) e Garantia (G)			0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74
1. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%		Risco (R)			0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97
2. SEGUROS (S)+ GARANTIAS (G)	0,80%		Despesas Financeiras (DF)			0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21
3. RISCOS (R)	0,97%		Lucro (L)			6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69
4. DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
5 - LUCRO (L)	6,40%					Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos
6-IMPOSTOS*	13,15%		Item componente do BDI			1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
6.1 – ISS**	5,00%		Administração Central ( AC )			3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49
6.2 – PIS	0,65%		Seguro (S) e Garantia (G)			0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82
6.3 - COFINS	3,00%		Risco (R)			1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89
6.4 -Ajuste Decorrente de Desoneração – Contribuição Previdênciária (I) – CPRB	4,50%
TOTAL GERAL DO BDI***	29,11%		Despesas Financeiras (DF)			0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11
			Lucro (L)			6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22
* Soma dos Impostos (ISS, PIS, Cofins e CPRB)
**ISS REFERENTE A PERCENTUAL DO MUNICÍPIO DE CURITIBA– PR
*** Aplicação da Fórmula Proposta					Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais
1) Cálculo base na composição do BDI conforme acórdão TCU 2622/2013 Plenário. Relator Ministro-subtituto Marcos Bemquerer Costa. Brasília 25 de setembro de 2013.
2) Foi observado para elaboração deste, a Lei nº 12.844 de 19 de Julho de 2013, que trata da desoneração da folha de pagamento.
_______________________________			Item componente do BDI			1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
Priscila dos Santos Bodziak			Administração Central ( AC )			5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7.85
CONAB/SUREG-PR/ MAT. 109527			Seguro (S) e Garantia (G)			0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
Setor de Desenvolvimento Empresarial			Risco (R)			1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
ENGENHEIRA CIVIL – CREA-PR: 120198/D			Despesas Financeiras (DF)			1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33

			Lucro (L)			8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43

Súmula 253/2010 - Tribunal de Contas da União
"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."

## ANEXO  VIII – ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO VIII – ENCARGOS SOCIAIS

Orçamento Estimativo - REFORMA DOS TELHADO DA SUREG-PR (RESIDÊNCIA N°1116)
ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO	DESONERADO (HORISTA %)
GRUPO A
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA-ACIDENTE DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	1,00
TOTAL DOS ENCARGOS BÁSICOS		17,80

GRUPO B
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,93
B2	FERIADOS	3,97
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,88
B4	13º SALÁRIO	10,87
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVA	1,81
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,01
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A		45,40

GRUPO C
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,37
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,22
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,77
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUA NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A		13,94

GRUPO D
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,08
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DE FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45
TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO		8,53

TOTAL (A+B+C+D)		85,67
Fonte: SINAPI – coleta 01/2022

## ANEXO  IX – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ANEXO IX – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					Erro:540
Objeto: Telhamento com telha cerâmica de encaixe tipo francesa da residência n° 1116 da SUREG-PR					Erro:540
Local: Rua Mauá, nº 1116 – Alto da Glória - Curitiba-PR
Prazo de execução: 75 dias
Item	Descrição	% do item	Valor(R$)	90 dias
				1-30	31-60	61-75
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9,08%	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%
1.1		20,57%	R$ 13.847,65	5.539,06	4.154,29	4.154,29
2.0	REMOÇÕES E RETIRADAS	20,57%	100,00%	30,00%	70,00%
3.0			R$ 31.359,75	9.407,93	21.951,83
3.0	COBERTURAS	47,42%	100,00%	30,00%	50,00%	20,00%
5.0		0,00%	R$ 72.311,34	21.693,40	36.155,67	14.462,27
4.0	FORROS	8,72%	100,00%		60,00%	40,00%
		0,00%	R$ 13.295,47		7.977,28	5.318,19
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DOS FORROS A SEREM SUBSTITUÍDOS)	0,25%	100,00%		50,00%	50,00%
			R$ 382,63		191,32	191,32
#REF!	CALHAS	12,31%	100,00%			100,00%
			R$ 18.765,43			18.765,43
#REF!	PINTURA RECEPÇÃO	1,02%	100,00%			100,00%
			R$ 1.561,95			1.561,95
8.0	ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES DE ESGOTO (SANITÁRIOS GEDES)	0,31%	100,00%	100,00%
			R$ 478,03	478,03
9.0	LIMPEZA DA OBRA	0,32%	100,00%			100,00%
			R$ 486,81			486,81

TOTAL MENSAL		100,00%	R$ 152.489,07	R$ 37.118,42	R$ 70.430,39	R$ 44.940,26
TOTAL ACUMULADO				37.118,42	107.548,81	152.489,07
% MENSAL				24,34%	46,19%	29,47%
% MENSAL ACUMULADA				24,34%	70,53%	100,00%
____________________________________________
Priscila dos Santos Bodziak
CONAB/SUREG-PR/ MAT. 109527
Setor de Desenvolvimento Empresarial
ENGENHEIRA CIVIL – CREA-PR: 120198/D

## Anexo X - Modelo - Planilha Orçamentária
ANEXO X – MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Estimativo - REFORMA DOS TELHADO DA SUREG-PR (RESIDÊNCIA N°1116)					***OCULTAR COLUNAS					OBSERVAÇÕES
				Data do orçamento:		10/01/22		Data Base SINAPI:	DEZ-2021
					Cotações:	JAN-2022
				DEMANDA CONTRATADA
				Total (sem BDI):		R$ -00		Prazo:	75 dias
				Total geral (com BDI):		R$ -00
					BDI:	29,11%
					Encargos Sociais (H):	85,67%

Objeto: Telhamento com telha cerâmica de encaixe tipo francesa da residência n° 1116 da SUREG-PR
Local: Rua Mauá, nº 1116 – Alto da Glória - Curitiba-PR
Área (m²): 675,00

OBSERVAÇÕES:
A	Os preços unitários adotados estão de acordo com as Tabela de Composições de preços unitários e de insumos do SINAPI, referência mês JANEIRO/2020. Quando não há composição de custos de referência no SINAPI, utilizamos os padrões de Composições de Custos do ORSE/SE - referência mês Novembro/2021 e FDE- referência mês Outubro/2021
B	Os códigos referentes aos sistemas de preços seguem na terceira coluna
C	Alguns itens fazem referência as composições (Anexo V), com os preços dos insumos da tabela SINAPI. Essas foram as formas utilizadas para se compor os preços dos itens, pois não foi encontrado o item nos sistemas de preços citados na observação A.
D	Cálculo do BDI encontra-se no Anexo VII.
E	As especificações contidas neste orçamento detalhado são complementadas pelas informações constantes no Projeto Básico relativo à essa obra.

Nº	DESONERADO		ITEM	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R$)		CUSTO TOTAL S/ BDI(R$)		TOTAL (C/ BDI DIFERENCIADO)			TOTAL
	REFERÊNCIA	CÓDIGO					SINAPI (DEZ-2021)		SINAPI (JAN-2020)	DIFERENÇA
					MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIP.	MATERIAL	M.O					% TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R$ -00	R$ -00					#DIV/0!	R$ -00		R$ 8.711,69	-R$ 8.711,69
1.1	SINAPI/COMP.	74209/1	Placa de Obra - PADRÃO GOVERNO FEDERAL VIGENTE (2,40m x 1,20m)	m²	2,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
1.2	COMP. 1	-	Mobilização	un	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
1.3	COTAÇÃO 1	-	Licenciamento e taxas (Alvará de Reforma Simplificada/ Registro de Imóvel Original)	un	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
1.4	SINAPI/INSUMO	20193	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peça de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessários a instalação	M² x mês	90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
1.5	SINAPI/COMP.	97063	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza)	m²	90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
1.6	SINAPI/INSUMO	90776	Encarregado geral de obras com encargos complementares (3 horas/dia) – (Formação Técnico de segurança)	H	165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
1.8	SINAPI/COMP.	97066	Cobertura para proteção de pedestres sobre estrutura de andaime, inclusive montagem e desmontagem.	m²	8,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
1.9	SINAPI/COMP.	98458	Tapume com compensado de madeira.	m²	6,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
1.10	ORSE/INSUMO	629	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar ( Forrar o piso de taco para proteção na demolição de forro estuque, inclusive vão da escada)	m²	14,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
2.0	REMOÇÕES E RETIRADAS					R$ -00	R$ -00					#DIV/0!	R$ -00		R$ 19.807,86	-R$ 19.807,86
2.1	SINAPI/COMP.	97647	Remoção de telhas cerâmicas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	675,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
2.2	COMP. 2	-	Retirada de calhas em chapa de aço galvanizado (com reaproveitamento)	m	118,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
2.3	COMP. 3	-	Retirada de calhas em chapa de aço galvanizado (sem reaproveitamento)	m	63,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
2.4	ORSE/COMP.	12202	Retirada de Rufo (sem reaproveitamento)	m	66,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
2.5	COMP. 4	-	Retirada de cumeeira cerâmica	m	112,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
2.6	ORSE/COMP.	00012	Demolição dos forros de madeira dos beirais, inclusive as tabeiras (sem reaproveitamento)	m²	23,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
2.7	FDE /COMP.	10.50.001	Demolição de forro em estuque	m²	42,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
2.8	SINAPI/COMP.	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	7,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.9	SINAPI/COMP.	97650	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. (Considerando remoção de 40% do madeiramento)	m²	270,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
2.10	SINAPI/COMP.	100390	Retirada e recolocação de ripa em telhados de mais de 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical. (considerando reaproveitamento de 60% )	m²	405,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
2.11	SINAPI/COMP.	100283	Transporte horizontal com carrinho plataforma, de telha de concreto ou cerâmica	M2XKM	20,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
2.12	SINAPI/COMP.	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!	incc
2.13	COTAÇÃO 1	-	Locação de Caçamba estacionária de resíduos classe A e B, cap. mínima 5m³	ud	15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
3.0	COBERTURAS					R$ -00	R$ -00					#DIV/0!	R$ -00		R$ 45.399,65	-R$ 45.399,65
3.1	SINAPI/COMP.	92540	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical (Considerando substituição de 40% do madeiramento)	m²	270,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
3.2	SINAPI/COMP.	94441	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	675,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
3.3	SINAPI/COMP.	94219	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical.	m	112,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
4.0	FORROS					R$ -00	R$ -00					#DIV/0!	R$ -00		R$ 6.585,58	-R$ 6.585,58
4.1	SINAPI/COMP.	96485	Forro em réguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação.	m²	30,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
4.2	SINAPI/COMP.	84093	Tabeira de madeira lei, 1ª qualidade, 2,5x30,0cm para beiral de telhado	m	37,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
4.3	SINAPI/COMP.	102234	Pintura imunizante para madeira, duas demãos	m²	11,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
4.4	SINAPI/COMP.	102219	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos (vistas dos beirais) – EM TODOS OS BEIRAIS COM CALHA	m²	56,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
4.5	SINAPI/COMP.	96110	Forro em drywall, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	m²	49,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
4.6	SINAPI/COMP.	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	49,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
4.7	SINAPI/COMP.	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.	m²	49,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
4.8	SINAPI/COMP.	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	49,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DOS FORROS A SEREM SUBSTITUÍDOS)					R$ -00	R$ -00
5.1	SINAPI/COMP.	88264	Eletricista com encargos complementares	h	8,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5.2	SINAPI/INSUMO	1022	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 2,5 mm2	m	20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5.3	SINAPI/INSUMO	21127	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	ud	2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
6.0	CALHAS					R$ -00	R$ -00					#DIV/0!	R$ -00		R$ 8.144,33	-R$ 8.144,33
6.1	SINAPI/COMP.	94228	Fornecimento e instalação de calha para água furtada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 50 cm., incluso transporte vertical.	m	41,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
6.2	SINAPI/COMP.	94227	Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical.	m	22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
6.3	SINAPI/COMP.	94231	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. (Fornecimento e instalação)	m	54,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
6.4	SINAPI/COMP.	94229	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 100 cm, incluso transporte vertical. (Fornecimento e instalação)	m	12,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
6.5	COMP. 5	-	Instalação de calhas em chapa de aço galvanizado, num 24, corte 33 cm (somente instalação com reaproveitamento).	m	118,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
7.0	PINTURA RECEPÇÃO					R$ -00	R$ -00					#DIV/0!	R$ -00		R$ 1.036,33	-R$ 1.036,33
7.1	SINAPI/COMP.	88494	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão.	m²	11,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7.2	SINAPI/COMP.	88495	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	m²	27,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
7.3	SINAPI/COMP.	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	11,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
7.4	SINAPI/COMP.	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	27,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
7.5	SINAPI/COMP.	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	11,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
7.6	SINAPI/COMP.	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	27,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
8.0	ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES DE ESGOTO (SANITÁRIOS GEDES)					R$ -00	R$ -00					#DIV/0!	R$ 0,00
8.1	COMP. 6	-	ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIOS GEDES, INCLUINDO TODO O MATERIAL E FERRAMENTAL NECESSÁRIO	ud	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
9.0	LIMPEZA DA OBRA					R$ -00	R$ -00	4.0	LIMPEZA DA OBRA					#DIV/0!	R$ -00		R$ 331,20	-R$ 331,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9.1	SINAPI	99811	Limpeza de contrapiso com vassoura a seco	m²	60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
9.2	SINAPI	99803	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido.	m²	95,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00					#DIV/0!
SUB-TOTAL (S/ BDI):					R$ 0,00	R$ 0,00	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	R$ -00					R$ -00
BDI:					29,11%	R$ -00	R$ -00					MAT =	#DIV/0!
SUB-TOTAL (c/ BDI):					R$ -00	R$ -00					R$ -00				MO =	#DIV/0!
TOTAL GERAL					R$ -00		#N/DISP
__________________________________
Priscila dos Santos Bodziak
CONAB/SUREG-PR/ MAT. 109527
Setor de Desenvolvimento Empresarial
ENGENHEIRA CIVIL – CREA-PR: 120198/D					R$ -00

## Cotações
COTAÇÕES

Data Base:					Jan-2022
#REF!
#REF!
#REF!

COTAÇÃO 1		Alvará de Simplificado
Alvará Simplificado		http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2019/00247581.pdf			31/01/22	R$ 40,00
Matrícula atualizada		2° SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA (TELEFONE)			21/02/20	R$ 122,66
					Média	R$ 162,66
COTAÇÃO 2		Locação de caçamba estacionária 5m³ para entulhos, período de 5 dias
Locação de caçamba estacionária 5m³ para entulhos, período de 5 dias		Ecodetritos locações de Caçamba			30/01/20	R$ 220,00
Alvará Simplificado		Caçambas capital (P/ 6 Dias Corridos)			30/01/20	R$ 230,00
Matrícula atualizada		Olympia Caçambas			30/01/20	R$ 260,00
					Média	R$ 290,30	Apliquei NCC