## Buttons
ANEXO IX
Cronograma físico e financeiro: Reparação da cobertura da unidade armazenadora de Rolândia - PR da CONAB
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REPARAÇÃO DA COBERTURA - Unidade Armazenadora de Rolândia-PR - (Borracha líquida Calhas, Parafusos seguimentos de Telhas Danificadas) | SINAPI - 09/2023 - Paraná | Padrão - 0,0% Equipamento - 15,28% Equipamento para Aquisição Permanente - 15,28% Mão de Obra - 29,79% Material - 15,28% Serviços - 15,28% Taxas - 15,28% Administração - 15,28% Aluguel - 15,28% Verba - 15,28% Outros - 15,28% |  | Desonerado: Horista: 88,33% Mensalista: 50,67%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS | 100,00% 30.407,16 | 33,98% 10.331,37 | 33,01% 10.037,88 | 33,01% 10.037,88
1.1 | ART 2023 (acima de R$15.000,00) | 100,00% 293,49 | 100,00% 293,49
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES S (2 HORAS/DIA X 2X/SEMANA) | 100,00% 6.781,35 | 33,33% 2.260,45 | 33,33% 2.260,45 | 33,33% 2.260,45
1.3 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( Com formação em Tec. Segurança) | 100,00% 23.332,32 | 33,33% 7.777,43 | 33,33% 7.777,43 | 33,33% 7.777,43
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 7.231,16 | 45,29% 3.274,74 | 27,36% 1.978,20 | 27,36% 1.978,20
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00 X 1,50 M) | 100,00% 1.296,54 | 100,00% 1.296,54
2.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 100,00% 1.985,82 | 33,33% 661,94 | 33,33% 661,94 | 33,33% 661,94
2.3 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 100,00% 2.212,80 | 33,33% 737,60 | 33,33% 737,60 | 33,33% 737,60
2.4 | SISTEMA DE LINHA DE VIDA TEMPORÁRIA EM CORDA DE POLIAMIDA | 100,00% 1.736,00 | 33,33% 578,67 | 33,33% 578,67 | 33,33% 578,67
3 | REPARAÇÃO DA COBERTURA | 100,00% 539.137,51 | 20,91% 112.745,95 | 46,21% 249.152,63 | 32,87% 177.238,93
3.1 | TELHAMENTO | 100,00% 253.565,98 | 44,46% 112.745,95 | 38,36% 97.273,54 | 17,17% 43.546,49
3.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 100,00% 3.101,28 | 33,33% 1.033,66 | 33,33% 1.033,66 | 33,34% 1.033,97
3.1.2 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 7.162,62 | 60,00% 4.297,57 | 40,00% 2.865,05
3.1.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 117.290,80 | 60,00% 70.374,48 | 40,00% 46.916,32
3.1.4 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM ESCOVA DE AÇO | 100,00% 6.247,98 | 80,00% 4.998,38 | 20,00% 1.249,60
3.1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM BORRACHA LÍQUIDA ESTRUTURADA (Ref. Elastimper, Bauthec Mega Manta PU, HMBM-T200 ou similar) - Telas e Cumeeiras Danificadas | 100,00% 13.482,00 | 80,00% 10.785,60 | 20,00% 2.696,40
3.1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM BORRACHA LÍQUIDA ESTRUTURADA (Ref. Elastimper, Bauthec Mega Manta PU, HMBM-T200 ou similar) - Parafusos (área de 5cm x 5cm) e Hastes (área de 10cm x 10cm) | 100,00% 106.281,30 | 20,00% 21.256,26 | 40,00% 42.512,52 | 40,00% 42.512,52
3.2 | CALHAS E RUFOS | 100,00% 285.571,53 |  | 53,18% 151.879,09 | 46,82% 133.692,44
3.2.1 | APLICAÇÃO DE CONVERTEDOR DE FERRUGEM (1 DEMÃO), (RUFOS E ALGEROZ) | 100,00% 7.324,53 |  | 100,00% 7.324,53
3.2.2 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. (Canal das calhas) | 100,00% 1.921,36 |  | 50,00% 960,68 | 50,00% 960,68
3.2.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM BORRACHA LÍQUIDA, (Ref. Elastimper, Bauthec Mega Manta PU, HMBM-T200 ou similar) - Canal das Calhas | 100,00% 214.072,32 |  | 50,00% 107.036,16 | 50,00% 107.036,16
3.2.4 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM ESCOVA DE AÇO | 100,00% 28.741,44 |  | 50,00% 14.370,72 | 50,00% 14.370,72
3.2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM BORRACHA LÍQUIDA ESTRUTURADA (Ref. Elastimper, Bauthec Mega Manta PU, HMBM-T200 ou similar) - Emendas de segmentos de Calha | 100,00% 22.649,76 |  | 50,00% 11.324,88 | 50,00% 11.324,88
3.2.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 100,00% 10.862,12 |  | 100,00% 10.862,12
4 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 429,70 |  |  | 100,00% 429,70
4.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 100,00% 325,60 |  |  | 100,00% 325,60
4.2 | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MECANICA EM CAMINHAO BASC 10M3 | 100,00% 104,10 |  |  | 100,00% 104,10
Porcentagem |  |  | 21,89% | 45,25% | 32,86%
Custo |  |  | 126.352,07 | 261.168,72 | 189.684,71
Porcentagem Acumulado |  |  | 21,89% | 67,14% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 126.352,06 | 387.520,78 | 577.205,53